关于开展全省基层单位创先争优活动

现场点评专项行动的建议方案

为贯彻落实全省创先争优活动推进会和省委创先争优活动领导小组第二次会议的精神和要求，确保创先争优活动在季岑各党委深入开展，真正取得实效，成为群众满意工程，建议近期组织力量对基层党委开展一次现场点评专项行动。现提出如下方案：

一、现场点评的范围和对象

此次现场点评对象为11个市和省直机关、省属高校、省属企业3个系统。其中每个市随机抽查一个县，在该县随机抽查2个县级机关部门和2个乡镇（街道），每个乡镇（街道）各抽查10个村（社区）；省直机关随机抽查5个机关部门；省属高校随机抽查3所高校，每所高校抽查3个院系；省属企业随机抽查3家企业，每家企业抽查3家下属企业。[经请示省委教育工委，浙江大学按组织关系将纳入本次专项行动范围]

二、现场点评的主要内容

现场点评的主要内容：基层党组织活动方案制定及落实情况；基层党组织和党员公开承诺及践诺情况；领导干部联系点建设情况；城乡基层党组织结对共建和党内关爱活动开展情况；党员志愿服务开展情况；群团组织开展活动的情况和非公企业“双品牌”建设进展情况；活动开展与中心工作的结合情况；群众对活动开展的知晓率、满意度等情况以及相关意见和建议。

三、现场点评的力量组织

此次现场点评共组成14个组，每组4人。其中，3个组对省直机关、省属高校、省属企业3个系统进行现场点评；11个组对11个市进行现场点评。组长由省委组织部、省委宣传部、省委统战部、省委政法委、省农办、省委老干局、省民政厅、省司法厅、省财政厅、省农业厅、省卫生厅、省工商局、省总工会、和团省委14家成员单位职能处室负责人担任，成员由领导小组成员单位、省委创先争优活动办公室和11个市创先争优活动办公室人员组成。

四、现场点评的方式

现场点评通过以下4种方式进行：一是查阅资料台账。主要查阅基层党组织创先争优工作方案、研究部署工作相关会议资料、党组织和党员公开承诺相关台帐以及活动开展相关资料。二是现场走访。随机走访每个基层单位5-10名党员和群众。三是召开座谈会。召开党员群众座谈会，掌握情况，听取意见。四是问卷调查。设计创先争优活动调查问卷，在走访过程中随机发放，全面了解基层情况。

五、现场点评时间安排

建议8月20日前下发现场点评通知，8月20日左右召开协调会议，由成员单位职能处室负责人和省市委创先争优办副主任参加，拟请庄跃成副部长主持召开；9月上旬前，各地各单位进行自查；9月中旬，省里14个组赴各地各单位进行现场点评。9月下旬，对现场点评情况进行综合分析，形成专题报告，向省委领导和创先争优领导小组成员汇报。

六、现场点评结果运用

现场点评结束以后，由省委创先争优活动办公室对面上情况进行通报，对工作严重滞后、工作不认真、主要工作要不落实的地方和单位，提出要求，责令整改。

省委创先争优活动领导小组办公室

2010年8月17日